## Sheet1
Task Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names
Login - Register - Log out | 2024-05-01 | 2024-05-07 | 100% | Trần Tuấn Anh
CRUD Project - Task | 2024-05-08 | 2024-05-14 | 100% | Trần Tuấn Anh
User Management | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 70% | Trần Tuấn Anh
User Profile | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 70% | Trần Tuấn Anh
Nguồn tham khảo | Youtube GreateTask, Chat GPT , Viblo, ChatGPT và nhiều nguồn khác trên youtube và stackoverflow…..